План готовности

МБОУ СОШ №3 п.Смидович

к переходу образовательного учреждения на обновленные ФГОС НОО и ООО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии | Результат | Фактический результат | | | Возможные проблемы и варианты их решения |
| 0% | 50% | 100% |
| 1 | Разработан и утвержден на уровне ОО план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС | До 2025 года |  |  | + |  |
| 2 | Разработаны и утверждены основные образовательные программы НОО и ООО, соответствующие требованиям обновленных ФГОС | Разработана  Соотнесена с ПООП Утверждена |  |  | +  + |  |
| 3 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности | Разработано (кол-во программ по предметам):  Утверждено (кол-во программ по предметам):  Разработано (кол-во программ по ВД):  Утверждено (кол-во программ по предметам): |  |  | +  +  +  + |  |
| 4 | Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС | Правила приема граждан на обучение |  |  | + |  |
| Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов |  |  | + |  |
| Положение о языках образования |  |  | + |  |
| -Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся |  |  | + |  |
| Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | + |  |
| Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |  |  | + |  |
| Режим занятий |  |  | + |  |
| Тарификация |  |  | + |  |
| Материально-техническое обеспечение |  | + |  |  |
| 5 | Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ | Штатное расписание |  |  | + |  |
| Должностные инструкции работников ОО |  |  | + |  |
| 6 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС; обеспечена доступность информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | Список учебников имеется |  |  | + |  |
| 7 | Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр ОО учебной и учебно-методической литературой | Обновлен  Укомплектован |  | +  + |  |  |
| 8 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС; | Разработан план  Утвержден план |  | + |  |  |
| 9 | Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности; | Разработан план  Утвержден план |  | + |  |  |
| 10 | Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС | Составлен план-график повышение квалификации |  | + |  |  |
| 11 | Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС | пройдены курсы повышения квалификации |  | + |  |  |
| утверждены рабочие программы |  |  | + |  |
| в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности |  | + |  |  |
| в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы |  |  | + |  |
| электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС |  |  | + |  |
| имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания |  |  | + |  |
| 12 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС. | Кадровые условия |  |  | + |  |
| Финансовые условия |  |  | + |  |
| материально-технические условия |  |  | + |  |
| Иные условия |  |  | + |  |